**Agenda de Ações de Planejamento Estadual em Saúde - 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EIXO: Gestão do SUS** | | | | | | |  | |
| **Compromisso** | | **Ações relevantes** | | | **Prazo** | | **Situação** | |
| 1. **Instrumentos de Gestão** | |  | | |  | |  | |
| **1.1 Instrumentos de Planejamento Governamental** | | - Alimentação do PPA 2014 no SPLAM | | | 1º. | | **Concluída** | |
|  | | - Avaliação do PPA e LOA 2014 no SPLAM | | | Quadrimestre/15 | | **Concluída** | |
|  | | - Apresentação das Principais Diretrizes da Saúde para a LDO 2016 | | |  | | **LDO concluída** | |
|  | | - Alimentação do PPA 1º Quadrimestre 2015 no SPLAM | | | 2º.  Quadrimestre/15 | | **Concluído** | |
|  | | - Elaboração do novo PPA 2016-2019 Fase Qualitativa | | |  | | **Concluído** | |
|  | | **-** Preenchimento da PLOA 2016 no SPLAM Fase Quantitativa | | | 3º.  Quadrimestre/15 | | **Concluído** | |
|  | | - Alimentação do PPA 2º Quadrimestre 2015 no SPLAM | | |  | | **Em preenchimento** | |
| **1.2 Instrumentos de Planejamento do SUS** | | - 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior / 2014 | | |  | | **Concluído**  **(aprovado no CES)** | |
|  | | - Elaboração do RAG 2014 | | | 1º. Quadrimestre/15 | | **Concluído**  **( Aprovado no CES)** | |
|  | | - Programação Anual de Saúde 2015 | | |  | | **Concluído**  **(aprovado no CES)** | |
|  | | - 1º Relatório Quadrimestral de 2015 | | |  | | **Concluído**  **(Enviado ao CES)** | |
|  | | - Elaboração do PES 2016-2019 | | | 2º. Quadrimestre/15 | | **Em elaboração** | |
|  | | - Relatório 2º Quadrimestre 2015 | | | 3º. Quadrimestre/15 | | **Em elaboração** | |
|  | | - PAS 2016 | | |  | | **Em elaboração** | |
| **1.3 Outros instrumentos** | | - Revisão Final do Relatório de Ação Governamental 2014 | | | 1º. Quadrimestre/15 | | **Concluído**  **(enviado a SEPLAN)** | |
|  | | - Relatório de Prestação de Contas 2014 para o TCE/AM | | |  | | **Concluído**  **(enviado ao TCE)** | |
|  | | - Elaboração do Relatório de Ação Governamental 2015 | | | 3º. Quadrimestre/15 | | **Em elaboração** | |
| **2. Fortalecimento do Sistema de Planejamento** | | - Apoio à Gestão Municipal através de treinamento aos técnicos das SMS para elaboração dos Instrumentos de Planejamento | | | 1º. Quadrimestre/15 | | **Concluído**  **(realizado em março/15)** | |
| **3.Planejamento Integrado** | | Pactuação dos Objetivos, Metas e Indicadores 2015 | | | 1º. Quadrimestre/15 | | **Concluído em fase de acompanhamento** | |
| **4. Monitoramento e Avaliação** | | - Monitoramento da Pactuação dos Indicadores de Saúde 2015 | | | 2º. Quadrimestre/15 | | **Em acompanhamento** | |
|  | | - Monitoramento da Pactuação dos Indicadores de Saúde 2015 | | | 3º. Quadrimestre/15 | | **Não iniciada** | |
| **EIXO: Gestão do SUS** | | | | |  | |
| **Compromisso** | | **Ações relevantes** | **Prazo** | | **Situação** | |
| **5. Apoio a Regionalização** | | - Construção do Mapa Regional das RS do Amazonas |  | | **Em elaboração** | |
|  | | - Seminário de Conclusão da Etapa de Formação em Ação para os participantes do Projeto de Desenvolvimento Regional/HCOR/MS/SUSAM | 1º. Quadrimestre/15 | | **Concluído**  **(realizado em fevereiro/15)** | |
|  | | - Pactuação das atividades para 2015 Projeto de Desenvolvimento Regional/HCOR/MS/SUSAM |  | | **Concluído com a adesão a 2ª. Fase do Projeto** | |
|  | | - Realização de 4 eventos para discussão do COAPS | 2º. Quadrimestre/15 | | **Não iniciada** | |
|  | | - Apresentar proposta para Implantação da sala de situação da gestão |  | | **Proposta acordada com o Secretário** | |
| **6. Captação de recursos para financiamento da saúde** | | - Articulação com as áreas técnicas para elaboração e cadastro de projetos com recursos de outras fontes | 2015 | | **Atividade realizada de forma continua** | |
| **7. Participação de Fóruns e Grupos de Trabalho** | | Participação no Colegiado da CIB/AM |  | | **Atividade realizada de forma continua** | |
|  | | Coordenação Estadual da CIR do Baixo Amazonas | Conforme cronograma definido para o | | **Atividade realizada de forma continua** | |
|  | | Suplencia representando a gestão na Mesa de Negociação | exercício de 2015 | | **Atividade realizada de forma continua** | |
|  | | Participação na Câmara Tecnica de Planejamento e Financiamento do CES/AM |  | | **Atividade realizada de forma continua** | |
|  | | Coordenação do Grupo Gestor do Projeto de Desenvolvimento Regional/HCOR/MS/SUSAM |  | | **Atividade realizada de forma continua** | |
|  | | Grupo de Coordenação da Política de Humanização |  | | **Atividade realizada de forma continua** | |
|  | | Participação nos Grupos de Condução das Redes de Atenção à Saúde: Cegonha, RAPS, RUE, Atenção à Pessoa com Deficiência, e Doenças Crônicas |  | | **Atividade realizada de forma continua** | |