## 1-LACEN
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE- PAS 2017
Monitoramento e Avaliação da Programação Anual de Saúde -PAS de 2017
Eixo : Vigilância em Saúde
1-Operacionalização das ações do Laboratório Central de Saúde Pública- LACEN
I - AÇÕES PROGRAMADAS 2017 | Unidade de medida | 1º Quadrimestre |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | TOTAL ANO |  |  | Justificativas de metas não executadas e de metas com baixa execução em 2017
|  | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100)
Realizar 27.000 ensaios especializados para subsidiar as vigilâncias em Saúde | ensaios | 9000 | 7201 | 80.0111 | 10000 | 8477 | 84.77 | 8000 | 7737 | 97 | 27000 | 23415 | 86.7222
Supervisionar e monitorar os laboratórios da rede pública e privada de Manaus, para verificação dos ensaios relacionados as doenças de notificação compulsória; | supervisão | 19 | 17 | 89.4737 | 22 | 22 | 100 | 22 | 24 | 100 | 63 | 63 | 100
Realizar Auditoria Interna como controle da qualidade, para verificação dos procedimento dos ensaios laboratoriais do LACEN; | auditoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 128 | 7 | 9 | 128.5714
Realizar o controle da qualidade de diagnóstico de malária, leishmaniose, filariose, chagas, hanseníase e micobactérias; | procedimento | Demanda | 7793 | - | Demanda | 9032 | - | Demanda | 7454 | - | Demanda | 24279 | -
Aparelhar o LACEN com aquisição de equipamentos laboratoriais e kits, reagentes e insumos de laboratório; | equipamentos | 0 | 0 | 0 | 10 | 10* | 100 | 1 | 0 | 100 | 11 | 10 | 90.9091
Capacitar recursos humanos do LACEN e da rede laboratorial pública e privada do Estado. | evento | 4 | 1 | 25 | 20 | 20 | 100 | 7 | 7 | 100 | 31 | 28 | 90.3226
Realizar o Inquérito de doenças de Chagas em Atalaia no município. | município | Demanda | 1 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 0 | 0 | Demanda | 1 | -
Investigar o Surto de influenza | surto | Demanda | 1 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 0 | 0 | Demanda | 1 | -
Capacitar profissionais de saúde em Endemias | evento | 3 | 1 | 33.3333 | 6 | 6 | 100 | 14 | 13 | 92.8 | 23 | 20 | 86.9565 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
OBS.Os cursos programados e não realizados no 2º quadrimestre nos Municipios , foram devido a suspenção de diarias e passagens, conforme orientação do FES/SUSAM e a disponibilidade dos recursos orçamentarios.
OBS: * Equipamentos adquiridos no segundo quatrimestre: Deionizador de agua - 03 unidades ; Medidor de PH de Bancada- 05 unidades ; Ultrapurificador de agua - 01 unidade e a Maquina para PCR em tempo real -01 unidade.

## 2-Vigilância Ambiental
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE- PAS 2017
Monitoramento e Avaliação da Programação Anual de Saúde -PAS de 2017
Eixo : Vigilância em Saúde
2- Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental em Saúde
I - AÇÕES PROGRAMADAS 2017 | Unidade de medida | 1º Quadrimestre |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | TOTAL ANO |  |  | Justificativas de metas não executadas e de metas com baixa execução em 2017
|  | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100)
2.1-AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA MALÁRIA.
Coordenar e monitorar ações de Prevenção, Controle e Vigilância da Malária nos municípios do Amazonas; | município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Criar estratégias para o alcance das metas de redução de 20% dos casos de malária em relação ao ano de 2016, com no máximo de 53.729 esperados de malária para 2017; | Plano Operacional | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | O Estado do Amazonas notificou em 2017, 81.898 casos de malária, o que representa um incremento de 64% em relação ao mesmo período de 2016 (49.927 casos da doença), vale ressaltar que 32% da malária total notificada no estado, está concentrada na calha do rio negro (São Gabriel da Cachoeira , Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro com 15.009 casos malária por área indígena, representando 54% da malária dos três municípios. A FVS-AM, vem mantendo o apoio a esses municípios por meio de visitas técnicas, capacitações e distribuição de equipamentos para fortalecer o controle vetorial, e transportes (fluviais e terrestres). As ações de controle vem sendo mantidas, tais como Busca ativa; Diagnóstico precoce, imediato e adequado; monitoramento de mosquiteiro impregnado com inseticida de longa duração; bem como as ações de controle vetorial. Justifica-se o aumento da malária, a fragilidade técnica nos municípios do estado, uma vez que houveram mudanças no corpo técnico das gerencias de endemias, devido a mudança na gestão de 54 municípios,
Supervisionar e garantir a execução do plano de intensificação das ações de controle da Malária nos municípios do Amazonas | Supervisão | Demanda | 20 | - | Demanda | 11 | - | Demanda | 9 | - | Demanda | 40 | -
Pactuar as ações de intensificação de controle de malária em parceria com os DSEI’s dos municípios do Alto Rio Negro (Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira) com objetivo de reduzir a incidência em áreas indígenas; | Municipio | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100
Garantir o repasse de inseticidas, equipamentos para as ações de controle vetorial para os municípios com transmissão de Malária; | Municipio | Demanda | 43 | - | Demanda | 34 | - | Demanda | 19 | - | Demanda | 43 | -
Repassar os equipamentos de proteção individual para Agentes de Endemias de 61 municípios do Amazonas; | Município | 54 | 54 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 4 | 0 | 0 | 61 | 56 | 91.8033
Capacitar os recursos humanos em controle vetorial | Evento | 3 | 1 | 33.3333 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 | 6 | 3 | 50 | Não foram realizadas as capacitações programadas, devido ao Decreto nº 38.310 de 09 de outubro de 2017, que suspendeu custos, impossibilitando o pagameno de diárias aos profissionais da FVS.
Monitorar e fomentar as Borrifações intradomiciliares em 20.000 imóveis por quadrimestre, ação realizada pelos municípios | Imóveis borrifados | 20000 | 13474 | 67.37 | 20000 | 20400 | 102 | 20000 | 15247 | 76.235 | 60000 | 49121 | 81.8683
Monitorar os exames realizados pelos municipios para diagnóstico de malária | Exames | demanda | 234507 | - | demanda | 314307 | - | demanda | 274392 | - | demanda | 823206 | -
Monitorar o Tratamento de pacientes com malária (incluindo LVC positivo) | Número de casos | demanda | 20765 | - | demanda | 36697 | - | demanda | 37430 | - | demanda | 94892 | -
Distribuir mosquiteiros impregnados para os municípios prioritários | Mosquiteiro | demanda | 7240 | - | demanda | 6800 | - | demanda | 15400 | - | demanda | 29440 | -
Adquirir botes, motores de popa, bombas de aplicação de inseticidas e veículos, com posterior repasse para os municípios incluídos no Plano de Eliminação de Malária causada por Plasmódio falciparum: | Botes | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | Os veículos já foram adquiridos e não foram distribuidos nos municípios,.justificando que a estão aguardando documentação burocratica, referente ao termo de doação e legalização juntos aos orgãos competentes.
| motores de popa | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
| bombas | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| veiculos | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
Realizar capacitação técnica em Gestão Básica de Vigilância em Saúde para profissionais dos 62 municípios do Amazonas. | cursos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100
Realizar o Seminário Anual alusivo do Dia Mundial de Combate à Malária em 25 de Abril | Evento | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
2.2-AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO Aedes aegypti
Coordenar e monitorar a execução das ações do Plano Plurianual de Prevenção e Controle da Dengue, Zika e Chikungunya no Estado; | Municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 52 | 83.871 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Atualizar o Plano de Contingência da Dengue 2017, definindo os locais de referência para atendimento dos casos dos municipios prioritarios. | municipio | 42 | 36 | 85.7143 | 42 | 38 | 90.4762 | 42 | 45 | 100 | 42 | 45 | 107.1429
Monitorar e Assessorar os 42 municípios infestados e prioritários do estado; | Municipio | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 | 100 | 42 | 45 | 100 | 42 | 45 | 107.1429
Monitorar e supervisionar as ações de vigilância entomológica dos 20 municípios não infestados no Amazonas, e implantar o monitoramento por meio de armadilhas ovitrampas nestes municípios com o objetivo de detectar precocemente a possível introdução do Aedes aegypti; | municipio | 20 | 16 | 80 | 20 | 17 | 85 | 20 | 20 | 100 | 60 | 53 | 88.3333
Supervisionar os 24 municípios prioritários com maior risco de ocorrência de surtos e epidemias de Dengue, Chikungunya e ZiKa vírus; | supervisão | Demanda | 12 | - | Demanda | 3 | - | Demanda | 4 | - | Demanda | 19 | -
Propiciar mediante a disponibilidade de insumos e inseticidas, para os municípios infestados do Amazonas; | municipio | Demanda | 42 | - | demanda | 25 | - | Demanda | 45 | 100 | Demanda | 45 | -
Monitorar e assessorar os 20 municipios não infestados no levantamento de índice- LIA ; | municipio | 20 | 14 | 70 | 20 | 17 | 85 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100
Coordenar e Monitorar a realização de 03 Levantamentos de índices rápidos de infestação por Aedes aegypti nos 42 municípios infestados | municipio | 42 | 42 | 100 | 42 | 39 | 92.8571 | 42 | 42 | 100 | 126 | 123 | 97.619
·Pactuar ações integradas com objetivo de manter a média dos Índices de Infestação Predial IIP ≤ 1% para Aedes aegypti nos municipios infestados; | municipio | 42 | 13 | 30.9524 | 42 | 18 | 42.8571 | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 | 100
Implantar o projeto de monitoramento de Aedes aegypti utilizando armadilhas de oviposição, em 20 municípios prioritários e infestados em 2017; | municipios | 7 | 3 | 42.8571 | 6 | 4 | 66.6667 | 7 | 5 | 71 | 20 | 12 | 60 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Implantar as salas municipais de comando e controle para o enfrentamento do ZiKa vírus e das microcefalias; | salas municipais | 14 | 18 | 128.5714 | 14 | 5 | 35.7143 | 14 | 0 | 0 | 42 | 23 | 54.7619 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Garantir a visita domiciliar dos agentes de saúde em pelo menos 80% dos imóveis, em áreas urbanas dos municípios infestados, no mínimo quatro vezes por ano; | visita | 1077836 | 688566 | 63.8841 | 1077836 | 814906 | 75.6058 | 1077836 | 581114 | 53.9149 | 3233508 | 2084586 | 64.4682 | Os municipio de Manaus, Santo Antonio do Iça, Itapiranga, Boa Vista do Ramos, São Gabriel da Cachoeira e Tonantins, faltam enviar o 6º ciclo de visita, em decorrência de RH insuficientes.
Realizar a Borrifação e Bloqueios de casos suspeitos de dengue,chikungunya e Zika. | Borrifação | Demanda | 311 | - | Demanda | 132 | - | Demanda | 150 | - | Demanda | 593 | -
Realizar a Inspeção e supervisão nas Unidades de Saúde Estaduais e Particulares. | Inspeções | Demanda | 6 | - | Demanda | 21 | - | Demanda | 16 | - | Demanda | 43 | -
2.3-AÇÕES DE ENTOMOLOGIA
Realizar controle de qualidade em amostras de insetos vetores identificadas pelas equipes municipais de entomologia, referentes a 10% da produção dos municípios do Amazonas; | exemplares | demanda | 2625 | - | demanda | 2214 | - | demanda | 1103 | - | demanda | 5942 | -
Realizar identificação de insetos vetores enviados por municípios de forma suplementar | exemplares | demanda | 790 | - | demanda | 898 | - | demanda | 1163 | - | demanda | 2851 | -
Realizar eclosão de ovos de Aedes de palhetas provenientes dos municípios com ovitrampas instaladas | ovos eclodidos | demanda | ... | ... | demanda | ... | ... | demanda | ... | ... | demanda | ... | -
Realizar avaliação do potencial malarígeno em empreendimentos localizados no estado; | empreendimentos | demanda | 2 | - | demanda | 3 | - | demanda | 1 | - | demanda | 6 | -
Realizar Cursos de Atualização em atividades entomológicas aplicadas aos programas de Controle de Malária e Dengue, para capacitar agentes de endemias de 18 municípios. | município | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Realizar treinamento em serviço em atividades entomológicas para agentes de endemias; | município | demanda | 0 | - | demanda | 1 | - | demanda | 5 | - | demanda | 6 | -
Fornecer EPI / kit entomológico para equipes municipais de entomologia; | município | 13 | 13 | 100 | demanda | 4 | - | demanda | 4 | - | demanda | 21 | -
Monitorar a instalação de armadilhas nos município participantes do Projeto Ovitrampa; | município | 6 | 6 | 100 | 7 | 7 | 100 | 11 | 11 | 100 | 24 | 24 | 100
Supervisionar a instalação de armadilhas nos município participantes do Projeto Ovitrampa; | supervisão | 3 | 1 | 33.3333 | 2 | 1 | 50 | 3 | 1 | 33.3333 | 8 | 3 | 37.5 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Realizar supervisões referente ao Projeto Mosquiteiro / Programa de Malária | supervisão | 2 | 1 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.2857 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Realizar avaliação das ações de controle vetorial (bioensaios) | testes | demanda | 0 | - | demanda | 3 | - | demanda | 0 | 0 | demanda | 3 | -
2.4- AÇÕES DE CONTROLE DOS RISCOS NÃO BIOLÓGICOS
2.4.1- VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO - VIGIAGUA
Coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano; | município | 22 | 22 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | 22 | 23 | 104.5455
Monitorar a qualidade da água provenientes das 236 Escolas e 58 Unidades Básicas de Saúde-UBS do Estado, na Capital; | Escolas e UBS | demanda | 31 Escolas/ 48 UBS | - | demanda | 63 Escolas/ 26 UBS | - | demanda | 95 Escolas/ 31 UBS | - | demanda | 189 Escolas/ 105 UBS | -
Capacitar equipes de 11 Secretarias Municipais de Saúde (Humaitá, Lábrea, Maraã, Manaquiri, Guajará, Envira, Carauari, Nhamundá, Iranduba, São Sebastião do Uatumã e Careiro Castanho) visando a implantação e a implementação do Programa VIGIAGUA; | municipio | 3 | 1 (Careiro) | 33.33 | 4 | 1(Guajara) | 25 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18.1818 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Realizar supervisão e acompanhamento em 10 municípios (São Paulo de Olivença, Novo Aripuanã, Canutama, Manicoré, Eirunepé, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tefé e Borba) ; | município | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Disponibilizar insumos de laboratório aos municípios com o Programa VIGIAGUA implantado, (Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Benjamin Constant, Borba, Barreirinha, Careiro, Canutama, Coari, Eirunepé, Itacoatiara, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, São Paulo de Olivença, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé, Urucurituba) | município | 22 | 13 | 59.0909 | 23 | 13 | 56.5217 | 23 | 12 | 52 | 23 | 13 | 56.5217 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos, impossibilitando a execução da meta/ano.
Disponibilizar Kit de equipamento de laboratório (baixa complexidade) de análises de amostras de água para consumo humano, para os municípios que se estruturarem para implantar o Programa VIGIAGUA. | municipio | demanda | 0 | - | demanda | 0 | - | demanda | 1 | - | demanda | 2 | -
Realizar o treinamento na prática de inserção de dados no Sistema de Informação de SISAGUA. | municipio | demanda | 7 | - | demanda | 5 | - | demanda | 9 | - | demanda | 21 | -
Programar a distribuição de 3.800.000 unidades hipoclorito de sódio a 2,5% e enviar aos 61 Municípios, conforme a demanda. | Unidades hipoclorito | 1400000 | 1167000 | 83.3571 | 1200000 | 1421000 | 118.4167 | 1200000 | 1040825 | 86.7354 | 3800000 | 3628825 | 95.4954
2.4.2- VIGILÂNCIA DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS: VSPEA
Apoiar a equipe da SEMSA - Manaus na implementação do Projeto Piloto (Atenção Integral à Saúde de População Exposta a Agrotóxico) da Comunidade Valparaíso; | Treinamento | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
Apoiar a equipe da SEMSA - Manaus nas ações de cadastro de populações expostas a contaminantes químicos, na Capital; | Atividade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50
Capacitar equipes de 05 Secretarias Municipais de Saúde (Parintins, Careiro da Várzea, Novo Airão, Maués e Tefé) visando a implantação e a implementação de atividades do VSPEA. | Município | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos, impossibilitando a execução da meta/ano.
Realizar supervisão e acompanhamento das ações de vigilância nos municípios (Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Manaus e Iranduba) já foram treinados para a implantação do VSPEA. | Município | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 1 | 1 | 100 | 6 | 5 | 83.3333 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos, impossibilitando a execução da meta/ano.
Continuar o desenvolvimento das atividades do Projeto Piloto na Vila do Engenho/Itacoatiara. | Projeto | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100
2.4.3- VIGILÂNCIA A EVENTOS E DESASTRES - VIGIDESASTRES
Assessorar, capacitar, monitorar e avaliar as equipes das SEMSA"s no desenvolvimento de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, de populações afetadas por desastres naturais e/ou Antropogênicos. | Município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Capacitar equipes de 05 Secretarias Municipais de Saúde (Autazes, Itacoatiara, Codajás, Caapiranga, Nova Olinda) visando fortalecer a capacidade de preparação e resposta frente aos desastres naturais e/ou Antropogênicos. | Município | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Realizar supervisão e acompanhamento dos municípios (Benjamim Constant, Humaitá, Anamã, Careiro da Várzea e Boca do Acre) capacitados no VIGIDESASTRES. | Município | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Emissão e encaminhamento de Nota Técnica (Alerta sobre Enchente e vazante dos Rios - Preparação e resposta) para os municípios do Estado. | Município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
2.5-AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES.
Coordenar e monitorar a realização da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal nos municípios do Amazonas, com meta de vacinação de 353.736 cães (80% da população canina estimada) e 135.246 gatos (no mínimo, 100% da população felina). | cães vacinados | 75000 | 75859 | 101.1453 | 35000 | 38376 | 109.6457 | 243736 | 267509 | 109.8 | 353736 | 381744 | 107.9178
| gatos vacinados | 24000 | 23893 | 99.5542 | 15000 | 13936 | 92.9067 | 96246 | 99453 | 103.3 | 135246 | 137282 | 101.5054
Garantir estoque de soro antirrábico e soro anti-peçonhentos para tratamento profilático de raiva e nos acidentes por animais peçonhentos nos municípios do Estado do Amazonas. | município | 61* | 61* | 100 | 61* | 61* | 100 | 61* | 61* | 100 | 61* | 61* | 100
Realizar supervisões, nos municípios prioritários para ações de vigilância da raiva e acidentes por animais peçonhentos. | supervisão | 10 | 8 | 80 | 20 | 10 | 50 | 10 | 23 | 230 | 40 | 41 | 102.5
Realizar videoconferências, para profissionais de saúde dos 62 municípios do Amazonas, em prevenção da raiva, outras zoonoses e acidentes por animais peçonhentos. | videoconferencia | 3 | 2 | 66.6667 | 8 | 5 | 62.5 | 6 | 5 | 83.3 | 17 | 12 | 70.5882 | Datas canceladas pela SEDUC ou por impossibilidade do palestrante em participar
· Realizar captura seletiva de morcegos hematófagos em comunidades rurais em 19 municípios do Amazonas, com notificação de agressões a seres humanos; | município | 5 | 4 | 80 | 10 | 4 | 40 | 4 | 9 | 225 | 19 | 17 | 89.4737 | Foi realizado um menor número de capturas, devido ao maior tempo necessário em municípios trabalhados.
Monitorar a vigilância da raiva canina, por meio dos exames laboratoriais de diagnóstico para raiva em 0,2% de amostras de cães, em relação a população canina estimada no município de Manaus. | exame | 100 | 120 | 120 | 200 | 116 | 58 | 103 | 160 | 155.3 | 403 | 396 | 98.263
Monitorar a vigilância da raiva canina, por meio dos exames laboratoriais de diagnóstico para raiva em amostras de cães, nos municípios do interior do estado. | exame | demanda | 21 | - | demanda | 48 | - | demanda | 104 | 100 | demanda | 173 | -
Monitorar a vigilância da raiva atraves do envio de amostras de outros animais domésticos e silvestres p/ laboratório, pelos municípios | exame | demanda | 42 | - | demanda | 85 | - | demanda | 19 | 100 | demanda | 146 | -
· Realizar investigação em 100% dos casos suspeitos de zoonoses; | casos | demanda | 3(1) | - | demanda | 2(2) | - | demanda | 1(8) | 100 | demanda | 6 | -
· Elaborar e disponibilizar dados e normativas para as ações dos programas da raiva, animais peçonhentos e outras zoonoses em conformidade com as diretrizes e normas do Ministério da Saúde; | Notas Técnicas | demanda | 3(3) | - | demanda | 0 | - | demanda | 1(9) | 100 | demanda | 4 | -
Atuar em parcerias com outras instituições governamentais e não governamentais; | parceria | demanda | 1(4) | - | demanda | 0 | - | demanda | 2(10) | 100 | demanda | 3 | -
Coordenar e executar as ações dos Programas de zoonoses e animais peçonhentos de forma complementar ou suplementar em caráter excepcional, quando for superada a capacidade de execução dos municípios; | ações | demanda | 3(1) | - | demanda | 2(2) | - | demanda | 1(8) | 100 | demanda | 6 | -
Garantir o repasse de insumos e materiais necessários para atividades de controle de zoonoses para os municípios do Amazonas; | municipios | 62 | 62 | 100,0 | 62 | 62 | 100,0 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Monitorar o atendimento aos pacientes agredidos por animais transmissores da raiva ** | notificação no SINAN | demanda | 3523 | - | demanda | 4005 | - | demanda | 1716 | 100 | demanda | 9244 | -
Monitorar o atendimento aos pacientes com acidentes por animais peçonhentos* / ** | notificação no SINAN | demanda | 917 | - | demanda | 756 | - | demanda | 628 | 100 | demanda | 2301 | -
Participar de reuniões, cursos, simpósios, fóruns e oficinas fora do Estado, em zoonoses e animais peçonhentos. | eventos | demanda | 0 | - | demanda | 2(5) | - | demanda | 2(11) | 100 | demanda | 4 | -
Participar de eventos em Manaus | eventos | demanda | 2 (6) | - | demanda | 1(7) | - | demanda | 4(12) | 100 | demanda | 7 | -
*Excessão município de Careiro da Várzea
** Dados sujeitos à revisão
(1) Investigação de epizootia de febre amarela em primatas não humanos-PNH em Novo Aripuanã; raiva bovina em Careiro da Várzea; Leismaniose Visceral em Manaus
(2)Suspeita raiva canina em Parintins; raiva bovina em Canutama.
(3)Implementar ações Febre Amarela; Notificação de epizootias; Ocorrência de acidentes por animais peçonhentos.
(4) Visita Técnica nos municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira em parceria com as Forças Armadas
(5) Curso de Atualização Manejo e Controle de Leishmanioses, Rio de Janeiro/RJ; Seminário sobre Vigilância de Acidentes por Animais Peçonhentos , Niterói/RJ.
(6) Palestrante na XXIII Câmara de Presidentes dos CRMV´S Norte, Nordeste e Espírito Santo; Participação da GZ no Circuito do Dia Mundial da Saúde da FVS;
(7)Participação da GZ no Saúde de Rua
(8)Investigação de raiva humana em Barcelos
(9) "Intensificação das ações de vigilância epidemiológica e ambiental para casos suspeitos de raiva humana e animal no Amazonas".
(10) Parceria com o IBAMA no "Projeto de Vigilância da Raiva Silvestre"; Parceria com RESEX e ICMBIO nas ações de prevenção e controle da raiva em Barcelos.
(11) Reunião de Programas Estaduais de Controle da Raiva dos Herbívoros Região Norte, Belém/PA; Oficina Macroregional de Vigilância Integrada de Febre Amarela
e Treinamento em Vigilância Integrada da Febre Amarela: Vigilância Epidemiológica, de Epizootias em PNH e Entomológica na região amazônica, Palmas/TO.
(12) Participação no Evento " Dia Mundial Contra a Raiva"; Participação na 1a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde; Participação na Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes Aegypt;
Palestrante na IX Semana Acadêmica de Medicina Veterinária - 6 a 9/11/2017 com a palestra "Prevenção e Profilaxia da Raiva Humana".

## 3- Vigilância Epidemiológica
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE- PAS 2017
Monitoramento e Avaliação da Programação Anual de Saúde -PAS de 2017
Eixo : Vigilância em Saúde
3-Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica.
I - AÇÕES PROGRAMADAS 2017 | Unidade de medida | 1º Quadrimestre |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | TOTAL ANO |  |  | Justificativas de metas não executadas e de metas com baixa execução em 2017
|  | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100)
Coordenar, monitorar, apoiar e assessorar tecnicamente , nas ações de Vigilância Epidemiológica das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, e nos programas de tuberculose e imunização sistematicamente no Estado; | Municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Monitorar os municípios nas ações de vigilância epidemiológica. | Municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Realizar a investigação de agravos inusitados, quando superada a capacidade de realização do município; | Investigação | demanda | 1 | - | demanda | 0 | - | demanda | 0 | - | demanda | 1 | -
Capacitar recursos humanos da área de vigilância epidemiológica em diversos níveis nos municípios do Estado ( Curso Básico de Vigilância Epidemiológica-CBVE) | evento | demanda | 0 | - | demanda | 2 | - | 0 | 0 | 0 | demanda | 2 | -
Coordenar e executar as ações de Vigilância Epidemiológica de forma complementar ou suplementar em caráter excepcional, quando for superada a capacidade de execução dos municípios. | Municipio | demanda | 1 | - | demanda | 0 | - | demanda | 0 | - | demanda | 1 | -
Monitorar e analisar os dados de forma continua, de modo a avaliar o impacto das ações de vigilância e controle, por meio de indicadores de dados epidemiológicos e alcance de metas pactuadas, a fim de contribuir para o controle da ocorrência desses eventos no Estado do Amazonas. | Municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
· Monitorar tecnicamente os núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar no Estado. | Núcleos | 64 | 64 | 100 | 64 | 64 | 100 | 64 | 75 | 117.1875 | 64 | 75 | 117.1875
· Supervisionar os Núcleos de Vigilância Epidemiológica hospitalar, implantados em Manaus; | núcleos | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 100 | 27 | 28 | 103.7037 | 25 | 28 | 112
Realizar oito oficinas SAVVIS com 21 municípios | oficinas | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 200 | 5 | 4 | 80 | 8 | 9 | 112.5
· Realizar 18 oficinas de Violências domética,sexual e outras violências, com 12 municípios | oficinas | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.1429 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22.2222 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
· Realizar eventos: maio amarelo – Semana de prevenção do transito ; Eventos diversos com os servidores; Vacinação dos funcionários da FVS; Outubro Rosa – Saúde da mulher e Novembro azul – evento saúde do homem; | evento | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 500 | 7 | 3 | 42.8571 | 10 | 10 | 100
· Realizar o III Seminário de enfrentamento das Doenças Não Transmissíveis-DANTs | seminário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução das metas/ano.
· Realizar o III Seminário de peritos e profissionais do transito do projeto vida no transito. | seminário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Supervisionar o Programa Estadual de Imunização nos 62 municípios; | municipio | 21 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57.1429 | 20 | 10 | 50 | 62 | 22 | 35.4839 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Coordenar a distribuição e execução das ações que envolvem o uso de imunobiológicos, assim como monitorar a ocorrência dos eventos adversos graves e inusitados temporalmente associados a vacinação; | municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Capacitar profissionais que atuam nas salas de vacinas dos municípios | evento | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
Realizar duas capacitações técnicas em rede de frio e salas de vacina para nível superior. | evento | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
Avaliar e acompanhar as ações de imunizações através do sistema SI-PNI. | Municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Realizar duas capacitações em Sistema SI-PNI e SIES. | evento | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
Monitorar o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) nos municípios. | município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar o Programa Estadual de Controle da Tuberculose nos 62 municípios. | Municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
· Realizar o 3º Simpósio Estadual de Tuberculose com a participação dos 62 municípios | evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50
· Realizar capacitações em manejo da tuberculose em 10 municípios. | evento | 2 | 1 | 50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 10 | 4 | 40 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução das metas/ano.
· Realizar uma oficina regional de diagnóstico e tratamento da tuberculose em Tefé com a participação dos municípios de Alvarães, Japurá, Juruá, Maraã, e Uarini; | oficina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
· Realizar um inquérito de tuberculose em Caapiranga; | inquérito | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
· Realizar 7 visitas “in loco” de monitoramento das ações de controle da tuberculose nos municípios de Parintins, Rio Preto da Eva, Maués, Coari, Jutaí, Tonantins e Barcelos; | visitas | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução das metas/ano.
· Realizar dois mini simpósio de tuberculose nos municípios de Urucurituba e Silves; | simposio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 50
· Realizar ações continuas de monitoramento das ações de controle da tuberculose realizadas nos municípios (relatório mensal e vigilância de dados do SINAN); | municipio | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
· Realizar ações continuas de socialização das informações sobre tuberculose: palestras, exposições e entrevistas; | palestra | demanda | 3 | - | demanda | 10 | - | demanda | 7 | - | demanda | 20 | -
Realizar o Inquerito de tuberculose em populações especiais (pop rua, pop indígena) | município | demanda | 0 | - | demanda | 3 | - | demanda | 0 | - | demanda | 3 | -
· Atuar em parcerias com outras instituições governamentais e não governamentais. | Instituição | demanda | 19 | - | demanda | 0 | - | demanda | 4 | - | demanda | 23 | -
Capacitar profissionais em Vigilancia Epidemiológica da Dengue e chikungunya, em 23 municípios. | evento | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução das metas/ano.
Capacitar os profissionais de saúde nas ações de Vigilancia das Doenças de Transmissão Hidrica Alimentar- DTHA, por meio da monitorização das Doenças Diarreicas Aguda-DDA em unidades sentinelas em 18 municípios. | evento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Capacitar profissionais em Doenças Exantemáticas, Tetano Acidental e Neonatal e Febre amarela em 18 municípios. | evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Supervisionar, acompanhar e avaliar as ações de vigilancia epidemiologica e monitoramentos das doenças e agravos de notificação compulsória (Zica Virus, Leishmaniose, e Tracoma). | Supervisão | 1 | 1 | 100 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5.8824
Implementar as ações de vigilancia epidemiologica das doenças e agravos de notificação compulsória com enfase em Doenças Exantemáticas, Tétano Acidental e Febre Amarela. Implementar as medidas de prevenção, controle e monitoramento das condições de risco das doenças, consolidando a eliminação do Sarampo e da Rubeola congênita, e o inicio do processo de eliminação do Tétano Acidental no Estado, nos 7 municípios. | município | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Monitorar e capacitar em serviço no NHE, no municipio de São Gabriel da Cachoeira | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Identificar os casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zika virus e qualificação do banco de dados. Levantamento de registros de microcefalia no municipio. | Monitoramento | demanda | 1 | - | demanda | 0 | - | demanda | 0 | - | demanda | 1 | -
Participar de Ação Conjunta do Estado, Municipio e Sociedade Civi,l preventiva e de Diagnostico da Tuberculose nos Municipios. | Evento | demanda | 1 | - | demanda | 0 | - | demanda | 0 | - | demanda | 1 | -
Acompanhar e resgatar os registros (prontuarios e exames ) das criancas com diagnostico de microcefalia nos municípios | Município | demanda | 1 | - | demanda | 0 | - | demanda | 0 | - | demanda | 1 | -
Implantar ações integradas de Vigilancia e Controle do Aedes Aegypti e Doenças relacionadas (Dengue, Chikungunya e Zika e Microcefalia) considerando o risco de ocorrencia de Epidemia no periodo sazonal nos Municipios. | Município | demanda | 8 | - | demanda | 1 | - | demanda | 0 | - | demanda | 8 | -
Apresentação da Investigação de Surto da DVHA no ambiente Hospitalar, para técnicos dos Núcleos de Vigilancia Hospitalar | evento | demanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | demanda | 1 | - | demanda | 1 | -
Participação na Reunião Nacional de Vigilancia das doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar em Brasília | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Participação na reunião da Vigilância Epidemiologica da Influenza e doenças Neuroinvasivas, com representante do LACEN sobre coleta e processamento de amostras | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Participação na Reunião com Técnicos do Ministério da Saúde sobre as atividades da VE das Doenças Exantemáticas e Plano de sustentabilidade da Ve no Estado | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Participação na reunião na sede desta Fundação quando foi discutida sobre o alerta do Ministrério da Saude sobre a possibilidade da ocorrencia de surto de H7n3 de Influenza em 2018 | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Reunião Nacional de Vigilancia Epidemiologica das Doenças: (DTP) Diftéria, Tétano e Coqueluche | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Treinamento em Vigilancia de Febre Amarela: Vigilancia Epidemiologica Epizootias em PNH (primatas não humanos) e entomologia | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Reunião com Técnicos da ANVISA para descentralização da carteira Internacional de vacinas | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Participação em Reunião Nacional de Influenza | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Participar na reunião Nacional com Coordenadores do Tracoma em Manus com busca ativa de casos | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Participação no I Workshop internacional de vigilância das doenças Neuroinvasivas por arbovirus | Workshop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
Participação na reunião Nacional de Vigilancia Epidemiologica das Paralisias Flacidas Agudas | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -

## 4- Vigilância Sanitária
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE- PAS 2017
Monitoramento e Avaliação da Programação Anual de Saúde -PAS de 2017
Eixo : Vigilância em Saúde
4- Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária
I - AÇÕES PROGRAMADAS 2017 | Unidade de medida | 1º Quadrimestre |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | TOTAL ANO |  |  | Justificativas de metas não executadas e de metas com baixa execução em 2017
|  | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100)
•Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos de assistência à saúde e de interesse à saúde, para concessão de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), Certificação de Boas Práticas de Fabricação e controle de produtos de interesse à saúde; | Inspeção | 25 | 25 | 100 | 17 | 22 | 129.4118 | 17 | 3 | 17.6471 | 59 | 50 | 84.7458 | Meta com alta execução.
•Realizar ações integradas em conjunto com os órgãos do Estado e demais parceiros, fortalecendo o município na execução de eventos de massa, garantindo o controle e a qualidade dos produtos e serviços prestados; | Evento de massa | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.6667 | Não foi programada nenhuma ação integrada nos municípios, devido ao Decreto nº 38.310 de 09 de outubro de 2017, que suspendeu custos, impossibilitando o pagameno de diárias aos profissionais de VISA do Estado.
•Emissão de Parecer Técnico e Aprovação do projeto básico de arquitetura e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde- PRGSS dos estabelecimentos de saúde e interesse à saúde, sujeito a Vigilância Sanitária, nos municípios do Estado e de alto risco na Capital; | Emissão de Parecer | Demanda | 20 | - | Demanda | 7 | - | Demanda | 7 | - | Demanda | 34 | - | -
| Projeto Básico | Demanda | 20 | - | Demanda | 9 | - | Demanda | 13 | - | Demanda | 42 | - | -
•Implantar o projeto piloto do Sistema de informação em Vigilância Sanitária- SIVISA, nos municípios de Manaus, Iranduba, Itacoatiara, Novo Airão, Tefé, Parintins a fim de monitorar a alimentação dos dados no sistema; | Municípios | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Não foi possível a implantação do sistema no servidor da FVS, devido à insuficiência de técnicos de TI especializados.
Monitorar as ações específicas de Vigilância Sanitária desenvolvidas e informadas pelos municípios, por meio do Sistema FORMSUS | Municípios | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 100 | 30 | 35 | 116.6667 | 100 | 100 | 100 | Meta alcançada..
•Capacitar profissionais de Vigilância Sanitária nas áreas de Produtos (alimentos, saneantes, medicamentos, cosméticos e produtos para saúde), Serviços (serviços de saúde, ciclo do sangue, água para hemodiálise) e Engenharia (projetos arquitetônicos e PGRSS), para melhor desempenho das Ações de VISA nos municípios do Estado; | Curso/ Módulos | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.6667 | Não foi realizado o II Módulo do Curso de Atualização em Vigilância Sanitária, no 3º Quadrimestre, devido ao Decreto nº 38.310 de 09 de outubro de 2017, que suspendeu custos, impossibilitando o pagameno de diárias aos profissionais de VISA dos municípios.
•Coordenar e Realizar as ações de controle sanitário de produtos e serviços com inspeções em estabelecimentos de forma complementar, quando for superada a capacidade de execução da VISA Municipal; | Munícipio | Demanda | 0 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | - | - | -
•Monitorar e supervisionar os planos operacionais das VISAS e suas produções no sistema de Informação Ambulatorial do SUS, bem como sua execução, no que se refere às ações fiscalizadoras e investimentos técnicos e financeiros; | Plano supervisionado | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | Meta alcançada..
•Monitorar os serviços de radiação ionizante de alto risco, hemoterapia e mamografia nos serviços de saúde instalados na Capital e nos municípios do Estado; | Serviço | 30 | 30 | 100 | 15 | 12 | 80 | 15 | 0 | 0 | 60 | 42 | 70 | Não foi realizada nenhum monitoramento nos municípios, devido ao Decreto nº 38.310 de 09 de outubro de 2017, que suspendeu custos, impossibilitando o pagameno de diárias aos profissionais de VISA do Estado.
•Monitoramento dos Bancos de Células, de Tecidos Germinativos, na Central de Transplante e no Banco de Olhos da Capital. | Serviço | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.5556 | Não foi realizada nenhum monitoramento, devido a insuficiência de carros, no período da manhã para levar as equipes do DEVISA, uma vez que os carroos disponíveis para o Departamento já estavam ocupados para outras ações do DEVISA.
•Participar de reuniões com os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e parceiros reguladores; | Demanda | Demanda | 0 | - | Demanda | 6 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 6 | - | -
•Implantar e implementar Sistema de Gestão da Qualidade associada à visão sistêmica, à melhoria contínua e sucessiva dos produtos e serviços ofertados pelo Departamento de Vigilância Sanitária Estadual. | Etapa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não houve a implantação do Sistema de Gestão, visto que no ano de 2017 houve somente reuniões de organização, para priorização das etapas da implantação do Sistema de Gestão pela ANVISA, juntamente com os demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária-SNVS, por meio do projeto INTEGRAVISA.

## 5-Ações Estratégicas da FVS
FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE- PAS 2017
Monitoramento e Avaliação da Programação Anual de Saúde -PAS de 2017
Eixo : Vigilância em Saúde
5- Operacionalização das Ações Estratégicas e de Gestão da FVS
I - AÇÕES PROGRAMADAS 2017 | Unidade de medida | 1º Quadrimestre |  |  | 2º Quadrimestre |  |  | 3º Quadrimestre |  |  | TOTAL ANO |  |  | Justificativas de metas não executadas e de metas com baixa execução em 2017
|  | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100) | Programada(a) | Realizada(b) | % de Execução(b/a*100)
Integrar a área de vigilância em saúde e atenção à saúde nos municípios, com ações de planejamento, monitoramento, avaliação, capacitação de profissionais nas áreas de vigilância em saúde, auditoria, supervisão dos programas, dos projetos, e dos serviços implantados de vigilância em saúde, nos municípios do Estado. | município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
5.1- AÇÕES DO NÚCLEO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE :
Monitorar os Sistemas de Informação em Saúde pertinentes à Vigilância em Saúde, visando implementar a captação, processamento, envio em tempo oportuno, análise e a interpretação da informação oriunda de dados fidedignos | Município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Monitorar os municípios no envio regular dos lotes do SIM (Sistemas de Informação de Mortalidade) | Município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Dotar o NUSI/FVS, com no mínimo, 04 (quatro) linhas de telefone móvel e fixo | Linha de telefone | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos, impossibilitando a execução da meta/ano.
Capacitar os profissionais da Vigilancia Epidemiológica e Atenção Básica em Manaus para os Sistemas SIM, SINASC, SINAN, e, Vigilância do Óbito para 30 muniípios | Município | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100
Participar como colaboradora do Projeto Acuracia de Causa Básica de Óbito junto ao Ministerio da Saúde | Projeto | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Participar como colaboradora do Projeto do Sistema de Informação IRIS, de Causa Básica de Óbito junto ao Ministerio da Saúde. Este projeto envolve 6 municípios do Estado | Projeto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
5.2- AÇÕES DE AUDITORIA
Auditar indicadores, monitorar, avaliar e assessorar tecnicamente, à distância, os 62 municípios do Estado | Município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Realizar Auditoria Operacional em Vigilância em Saúde em 06 municípios | Município | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução das metas/ano.
5.3- AÇÕES DA SALA DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE
Alimentar mensalmente o Sistema e-Siga [Sistema de Informações Gerenciais do Estado do Amazonas] com dados epidemiológicos de Malária e Dengue | Município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Dar suporte Técnico-Operacional aos digitadores do Sistema do Programa Nacional para Controle da Dengue (SISPNCD) LOCAL e WEB dos municípios | Município | Demanda | 30 | - | Demanda | 38 | - | Demanda | 30 | - | Demanda | 98 | -
Realizar manutenção e atualização do sistema Windows e SISPNCD LOCAL e WEB dos municípios | Município | Demanda | 10 | - | Demanda | 12 | - | Demanda | 10 | - | Demanda | 32 | -
Elaborar, consolidar e encaminhar dados de nascidos e de morbimortalidade em atendimento à solicitações internas e externas | Dados de Nascidos Vivos | Demanda | 32 | - | Demanda | 32 | - | Demanda | 7 | - | Demanda | 71 | -
Realizar cadastro de Usuários do SisPNCD e Sistema de Vigilância Epidemiológica (Sivep) Malária | Cadastro de usuário | Demanda | 45 | - | Demanda | 25 | - | Demanda | 15 | - | Demanda | 85 | -
Realizar Monitoramento dos Relatórios do Sivep Malária e SISPNCD | Município | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Georreferenciar Localidades dos municípios do Estado do Amazonas | Localidade | Demanda | 350 | 100 | Demanda | 120 | - | Demanda | 60 | - | Demanda | 530 | -
Realizar Atualização do Reconhecimento Geográfico | Localidade | Demanda | 115 | 100 | Demanda | 56 | - | Demanda | 125 | - | Demanda | 296 | -
Realizar atualização de base cartográfica e levantamento de dados geográficos | Município | Demanda | 12 | 100 | Demanda | 8 | - | Demanda | 12 | - | Demanda | 32 | -
Elaborar Relatórios Epidemiológicos regulares de Malária | Relatórios | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Realizar Análises de banco de dados no Tableau (62 municípios do AM) | Análises no Tableau | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
Elaborar Mapas Temáticos de Municípios e Localidades do Amazonas | Mapa Temático | Demanda | 6 | - | Demanda | 15 | - | Demanda | 22 | - | Demanda | 43 | -
Coordenar e participar das oficinas de análise de dados de saúde do Estado do AM, com a consultoria do Pesquisador Visitante Sênior (PVS) Dr. José Ueleres Braga( Programa Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação nas Fundações Estaduais de Saúde - PECTI/AM/SAÚDE -) | Oficina | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 10 | 10 | 100
Elaborar Mapas Temáticos sobre resultados do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) para o Departamento de Vigilância Ambiental | Mapa Temático | Demanda | 70 | 100 | Demanda | 70 | - | Demanda | 52 | - | Demanda | 192 | -
Elaborar a Analise da Siruação de Saúde, que compõe o o Relatório de Gestão anual da FVS-AM de 2016 | Relatório | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Elaborar o Boletim de Vigilância em Saúde anual de 2016 da FVS-AM | Boletim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Orientar bolsistas, alunos do Projeto de Iniciação Científica -PAIC da FVS/AM em Manaus | Bolsista | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 10 | 10 | 100
Participar da equipe do projeto "Avaliação de fatores epidemiológicos, vetoriais e humanos, ligados à transmissão do vírus Zika e outros arbovírus emergentes ou reemergentes em dois estados da Amazônia ocidental Brasileira" , coordenação do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deane - Fiocruz Amazônia) | Reunião | Demanda | 2 | - | Demanda | 4 | - | Demanda | 3 | - | Demanda | 9 | -
Participar da equipe do projeto "Desenvolvimento de modelos de classificação para apoio ao diagnóstico diferencial da infecção pelo vírus zika: contribuição para o aprimoramento da vigilância epidemiológica das arboviroses no Estado do Amazonas, Brasil"., coordenação da Universidade Federal do Rio de Janeiro | Reunião | Demanda | 2 | - | Demanda | 4 | - | Demanda | 3 | - | Demanda | 9 | -
Realizar treinamento na FVS-AM, de digitadores dos municípios em SisPNCD, conforme identificação das dificuldades de alimentação no sistema | Evento | Demanda | 1 | - | Demanda | 8 | - | Demanda | 6 | - | Demanda | 15 | -
Participar do projeto da implantação de ovitrampas , como suporte técnico operacional nos municípios | Município | Demanda | 1 | - | Demanda | 2 | - | Demanda | 5 | - | Demanda | 8 | -
Participar de reunião com os Gestores das Secretarias Municipais de Saúde quando necessário, com o objetivo de discutir as ações relacionadas às doenças endemicas, articulando estratégias de prevenção e controle destas doenças. | Reunião | Demanda | 1 | - | Demanda | 4 | - | Demanda | 3 | - | Demanda | 8 | -
5.4-AÇÕES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Participar na reunião para articular parcerias nas ações de Educação em Saude - FVS | Reunião | Demanda | 8 | - | Demanda | 0 | 0 | Demanda | 5 | - | Demanda | 13 | -
Participar nas realizações das ações integradas de Vigilância dos Aedes aegypti e Doenças reacionadas(Dengue,Chikungunya, Zika e Microcefalia),considerando o risco de ocorrência de epidemias no período sazonal nos municípios | Município | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 5 | 500
Participar na 49ª Reunião Ordinária da CIEA, realizada no Auditório da FVS | Reunião | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 | 3 | 5 | 166.6667
Participar nas realizações das ações integradas de Vigilância dos Aedes aegypti e Doenças relacionadas (Dengue,Chikungunya, Zika e Microcefalia),considerando o risco de ocorrência de epidemias no período sazonal nos municípios e Implantação do Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social-NES | Município | 2 | 15 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 300 | 3 | 18 | 600
Participar nas reuniões do Comitê de Desastres | Reunião | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 300 | 6 | 8 | 133.3333
Participar da 50ª Reunião Ordinária da CIEA-AM | Reunião | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 300 | 4 | 6 | 150
Participar de reuniões de alertas de cheias dos rios da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral | Reunião | Demanda | 1 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 1 | -
Participar no Seminário de Vigilância de Doenças Crônicas não Transmissívéis e Promoção da Saúde de V Fórum Para o Monitoramento do Plano DCNT. Local: em Maceió/Alagoas | Seminário | Demanda | 1 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 1 | -
Participar no Circuito do Mundial da Saúde-FVS-AM | Evento | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Realizar Palestras com o tema: Como utilizar o material informativo/educativo. | Palestra | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 150
Participar no evento do GIES/FVS, com o tema: FVS Alerta: Automedicação Mata! | Evento | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 200 | 4 | 5 | 125 | 5 | 9 | 180
Participar na reunião sobre o tema: Saúde de Rua, da Rede Amazônica de Televisão | Reunião | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
Participar na reunião do conteúdo do III Simpósio Estadual de TBI / I Simpósio Misto de TB e Infecções. Local: Sala de Videoconferência da Sede/FVS | Reunião | Demanda | 0 | 0 | Demanda | 2 | 100 | Demanda | 2 | - | Demanda | 4 | -
Participar da Palestra sobre Doenças tropicais típicas da região (Dengue, Zika, Malária, Chikungunya, etc) | Palestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | Não foi cumprida a programação, em virtude do Decreto nº 38.310 de 09.10. 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando a execução da meta/ano.
Participar na ação do " X Worlshop dos cursos de Qualificação -CETAM | Evento | Demanda | 0 | 0 | Demanda | 1 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 1 | -
Participar no Seminário de Pesquisa-Tema: Emergência de Saúde Pública: Do Nível Global ao Nível Local. Com parceria do Instituto de Saúde Coletiva - UFBA e FVS | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | Meta programada não realizada, por contenção de despesas no Estado.
Participar do 1º Simpósio de Assistência Hospitalar (ASSHOP) à população ribeirinha da Amazônia | Evento | Demanda | 0 | 0 | Demanda | 1 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 1 | -
Participar na Reunião do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas (FAMC) | Reunião | Demanda | 0 | 0 | Demanda | 1 | - | Demanda | 0 | - | Demanda | 1 | -
Participar na Solenidade de Lançamento de uma série de vídeos, com o objetivo de divulgar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável - EDS, para crianças de 7 a 11 anos, com apoio de aprendizagem da Unesco | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3333 | Meta programada não realizada, por contenção de despesas no Estado.
Participar na 1ª Expo da TB - Palestra sobre Tuberculose, com a parcecia da FVS/ SEMSA / SEDUC-COORD | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 66.6667 | 3 | 3 | 100
Participar na Reunião de Apresentação das Diretrizes do Plano de Erradicação da Malária Urbana | Reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
5.5-AÇÕES DO CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAZONAS- CIEVS
Coordenar as ações de eventos inusitados quando não houver área técnica estruturada. | Evento | Demanda | 0 | - | Demanda | 1 | - | Demanda | 1 | - | Demanda | 2 | -
Realizar o Monitoramento e acompanhamento dos casos de Microcefalia no estado | Município | Demanda | 22 | - | Demanda | 12 | - | Demanda | 10 | - | Demanda | 44 | -
Apoiar areas técnicas especificas em situações emergenciais em saúde pública | Evento | Demanda | 2 | - | Demanda | 2 | - | Demanda | 3 | - | Demanda | 7 | -
Apoiar os municípios nas investigações de Doenças de Notificação Compulsória Imediata-DNCI. | Investigação | Demanda | 4 | - | Demanda | 2 | - | Demanda | 3 | - | Demanda | 9 | -
Apoiar os municipios nas investigação de óbitos de DNCI | Investigação | Demanda | 0 | - | Demanda | 3 | - | Demanda | 2 | - | Demanda | 5 | -
5.6- AÇÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO AMAZONAS- CECISS/AM
Realizar Visitas técnicas para fins de monitoramento do cumprimento das ações pactuadas no Programa Anualde Prevenção e Controle de IRAS de cada hospital da rede pública e privada,com leitos de UTI e Centro Cirúrgico de Manaus | Visita Técnica | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 30 | 30 | 100
Realizar reuniões mensais com Farmacêuticos dos hospitais da rede pública e privada, com leitos de UTI e Centro Cirúrgico de Manaus. | Reunião | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100
Realizar reuniões com as CCIH´s dos hospitais da rede pública e privada, com leitos de Unidade de Terapia Intensiva- UTI e Centro Cirurgico de Manaus | Reunião | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 9 | 9 | 100
Realizar reuniões técnicas para fins de suporte técnico e educativo nos hospitais da rede pública e privada com leitos de UTI e Centro Cirúrgico de Manaus | Reunião | 8 | 8 | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 32 | 32 | 100
Realizar capacitações e palestras ministradas na área de Prevenção e Controle de IRAS e Segurança do Paciente | Eventos | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 12 | 12 | 100
Realizar Investigações de pseudo surtos em hospitais da rede pública e privada, com leitos de UTI e Centro Cirúrgico de Manaus | Investigação | demanda | 2 | - | demanda | 2 | - | demanda | 3 | - | demanda | 7 | -
5.7- AÇÕES DE ENSINO E PESQUISA
Coordenar as atividades do Programa de Apoio à Iniciação Cientifica- PAIC/FVS-AM, conforme Cooperação Técnica entre a FVS-AM e FAPEAM. | programa | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | -
Gerenciar as atividades dos 04 (quatro) residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva que por meio de Cooperação Técnica entre a FVS-AM e o IESC/UFRJ. | residente | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | -
Gerenciar as atividades do aluno residente, do Programa de Residência Multiprofissional de Vigilância em Saúde que por meio de Cooperação Técnica entre a FVS-AM e a Secretaria de Saúde do Recife. | residente | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | -
Participar da Realização dos "Cursos Formativos - PAIC/FVS-AM. | evento | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 4 | 3 | 75 | Priorização da infraestrutura do setor de capacitação da FVS-AM para o curso PROEPI/Básico em investigação de campo (surtos) do Ministério da Saúde . O curso formativo foi transferido para fevereiro/2018.
5.8- AÇÕES DO GRUPO TÉCNICO DE INTEGRAÇÃO:
Realizar viagens integradas para ações de vigilância e controle do Aedes aegypti | Município | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100
Realizar Treinamento para Brigadistas nos municípios do interior do Estado | Município | 7 | 7 | 100 | 25 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 42 | 13 | 30.9524 | Não foi cumprida a referida meta em virtude do Decreto nº 38.310 de 09 de outubro de 2017, que suspendeu custos e diárias, impossibilitando, dessa forma, o cumprimento das ações programadas.
Monitoramento do Programa de Brigadistas na Capital | Instituição | 94 | 42 | 45 | 54 | 106 | 196.2963 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 100
Realizar Treinamento de Brigadistas em instituições estaduais na capital | instituição | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 100
Realizar e Coordenar Ação de Promoção à Saúde em Prol do Dia Mundial da Saúde em Manaus | Evento | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Participar do Seminário de Malária - integração das ações de controle de Malária com demais áreas da vigilância e atenção primária à saúde (apoio na realização do evento) | Evento | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Participar da Campanha de Medicamentos | Evento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Participar da Educação Continuada de Integração das Ações de Vigilância em Saúde e Atenção Primária com DABE/SUSAM | Evento | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | Não foi cumprida a referida meta em virtude do Decreto nº 38.310 de 09 de outubro de 2017, que suspendeu custos, impossibilitando, dessa forma, o cumprimento das ações programadas.
Participar da Ação de Promoção à Saúde em prol do Dia Mundial de Luta Contra a Raiva | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
Participar do I Simpósio Estadual de TB e HIV no Amazonas | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
Realizar o Treinamento de Formação de Brigadistas na Melhor Idade na UNATI | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
Participar da realização a Semana Nacional de Mobilização de Combate ao Aedes aegypti | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
Participar da realização do Dia Nacional de Mobilização de Combate ao Aedes aegypti | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
Realizar o treinamento em Epidemiologia de Campo Aplicada aos Serviços do SUS. EPISUS - Fundamental | Evento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100