## Planilha1
Matriz 4 : Plano de Ação para a Realização das Oficinas Regionais e Macrorregionais
Ano 2019
Ação | Responsável | Prazo | Recurso
Publicação do grupo condutor Estadual do PRI | DEPLAN | primeira semana de outubro
Definir a composição de grupos condutores regionais e/ou macrorregionais | DEPLAN | primeira semana de outubro
Disponibilizar material no site SUSAM/PLANEJASUSAM | DEPLAN | 2019-10-01
Reunião do grupo condutor Estadual do PRI | DEPLAN | 2019-10-03
Preparar material para a reunião SES/COSEMS | DEPLAN | 2019-10-13
Reunião da SES com os SMS na reunião do COSEMS | DEPLAN | 2019-10-21 08:00
Pactuar a atualização das diretrizes do PRI na CIB | DEPLAN | 2019-10-21
Preparar o material para as oficinas regionais | GCE/PRI | 2019-10-29
Oficinas regionais | GCE/PRI | novembro
Preparar o material para as oficinas macrorregionais | GCE/PRI | 2019-11-25
Oficinas macrorregionais | GCE/PRI | dezembro
Elaboração dos planos macrorregionais | GCE/PRI | dezembro